TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi için Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

HİZMETİN ADI:

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının oluşturulması Eğitim ve Danışmanlık Hizmet Alımı

TEKNİK ŞARTNAME

(Hizmet Alımı)

Madde 1. Tanımlar:

Bu şartnamede geçen ibarelerden;

Oda:TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,

İstekli:Hizmet alımı işleri için teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

Yüklenici:Hizmetalımı işine teklif veren ve hizmet alımının sağlanmasına karar verilmiş gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri ifade eder.

Madde 2. Eğitimin/Danışmanlığın Kapsamı:

Bu teknik şartnamenin kapsamı Oda’nın ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi konusunda eğitimlerin/danışmanlık faaliyetlerinin sağlanmasıdır. Söz konusu faaliyet bu amaçla Madde 8’ da belirtilen plana uygun şekilde satın alınacaktır.

Eğitim faaliyetlerinde eğitim alacak kişilerin ilgi alanlarına önem verilmesi, interaktif ve katılımcı bir metodolojinin izlenmesi gerekmektedir. Eğitimlerde özellikle, katılımcıların interaktif bir şekilde dahil olacağı uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilerek katılımcıların müfredat doğrultusunda kapasitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede eğitimin daha faydalı olması bakımından, katılımcıların da soru ve yorumları ile eğitime aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır.

Madde 3. Satın Alımı Yapılacak İş:

Yüklenici ile Oda arasında  yer alan faaliyet özetine dair planlamada “Faaliyet Planı” esas alınacaktır.

Madde 4. Satın Alımı Yapacak Kurumun Adı ve Adresi:

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası; Hatay Sokak 24/17 Kocatepe/Ankara

Madde 5. Teklif Verme Tarihi:

İşbu şartname için isteklilerin son teklif verme tarihi  10.09.2021; Pazartesi Saat:17.00 olarak belirlenmiştir. Belirtilen tarihten sonra isteklilerden gelecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 6. Yeterlilik ve Referans Bildirme

İsteklilerde aşağıdaki yeterlilik kriterleri aranacaktır. Sadece, bu şartları sağlayan istekliler değerlendirmeye alınacaktır. Eğitmen/Danışman için;

- Kalite Yönetim Sistem ve Entegre Denetim Eğitmenlik Sertifikası Sahibi (ISO 9001:2015)

- Ayrıca, aşağıdaki belirtilen hususlar tercih sebebi olup, bunları da sağlayan istekliler değerlendirmede öne çıkacaktır:

- En az 1 tanesi meslek örgütü olmak üzere yurt sathına yaygın üye yapısı ve şube/temsilcilik ağı olan 5 kurum/kuruluşta Kalite Yönetim Sistemi kurmuş olmalıdır.

- Kalite Yönetim Sistemleri (COI - İRCA Onaylı) Denetçisi/Baş Denetçisi olması

İstekli, deneyimlerini, referans belgelerini ve teknik destek faaliyetinde eğitmen/danışman olarak çalışacak kişi(ler)in özgeçmişlerini belirtmelidir. Özgeçmişler olabildiğince ayrıntılı, referanslar ulaşılabilir olmalıdır. Tecrübe ve niteliklerde bahsedilen genel ifadeler (Örn: ... konusunda 15 adet eğitim verilmiştir / 3 yıl bu konuda çalışmıştır vb.) dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirmelerde eğitmenin/danışmanın teknik yeterliliği ve deneyimi ile maliyet etkinliği göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak Oda, eğitimin/danışmanlığın niteliği ve faaliyet için gerekli koşullar göz önüne alarak, teklif değerlendirme yönteminde ve eğitmen/danışmanda aranacak yeterlilik kriterlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Oda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. Oda, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satın almayı iptal etmekte serbesttir. Oda, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Madde 7. Sağlanacak Hizmetin Teknik Esasları:

Fiyat teklifleri faaliyet ücreti, yol, konaklama ve vergiler dahil olacak şekilde verilmelidir. Tekliflerde mutlaka KDV hariç değer, KDV yüzdesi ve KDV dahil toplam ayrı ayrı belirtilmelidir.

Yükleniciye, verecekleri fiyat teklifinde öngörülen tutarın dışında ilave bir ödeme yapılmayacaktır.

Teknik destek faaliyetlerinin organizasyonuna, eğitim mekanına, mekanda bulunması gereken altyapı ekipmanlarına (Bilgisayar, sunum cihazı vb.), toplantı esnasındaki ikramlara (çay, kahve, kuru pasta) dair gereklilikler Oda tarafından sağlanacaktır.

Yüklenici eğitim hizmeti ile ilgili katılım belgesi düzenlemek zorundadır. Katılım belgesinde Oda görünürlük kurallarına riayet edilecektir ve belgenin metin kısmında eğitimin Oda tarafından gerçekleştirildiği belirtilecektir.

Eğitim, ulusal/uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika ile belgelenebilen bir müfredatta ve niteliğe sahip ise, katılım belgesine ilaveten sertifika da Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Sertifikanın fiyat farkı oluşturması söz konusu ise bu husus fiyat teklifinde mutlaka belirtilecektir.

Yüklenici tarafından verilecek olan eğitimin/danışmanlık hizmetinin müfredatı aşağıda belirtildiği şekilde olacak ve “Faaliyet Planı” referans alınarak hazırlanacaktır.

Tablo 1: Faaliyet Planı

| KATILIMCI SAYISI: 90 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EĞİTİM ve DANIŞMANLIK FAALİYET PLANI |  |  |  |  |
| FAALİYET NO | FAALİYETLER ve KONU | REEL TOPLAM SÜRE | GÜNLÜK SÜRE | REEL GÜN SAYISI |
|  |  | (saat)* | (saat/gün) | (gün) |
| 1 | ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitiminin verilmesi | 24 | 6 | 4 |
| 2 | Çıkartılan iş prosesleri doğrultusunda Iso 9001:2015 Standart çerçevesinde hazırlanacak prosedür, proses, talimat ve formların belirlenmesi | 48 | 8 | 6 |
| 3 | Hazırlanan prosedür, proses, talimat ve formların uygulamaya geçilmesi | 8 | 2 | 4 |
| 4 | Kalite Planının hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi | 8 | 2 | 4 |
| 5 | Satınalma ve Tedarikçi Değerlendirme Sisteminin gözden geçirilmesi | 16 | 4 | 4 |
| 6 | Vatandaş Üye/Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi | 16 | 4 | 4 |
| 7 | İç Denetçi Eğitimin verilmesi | 18 | 6 | 3 |
| 8 | İç denetimin yapılması | 16 | 8 | 2 |

* Faaliyetin gerçekleşeceği Toplam Süre, Günlük süre ile gün sayısı çarpılarak hesaplanacaktır.

Madde 8. Eğitim Malzemesi ve Ekipman

Eğitim süresince kullanılacak eğitime özel malzeme ve ekipman (deney setleri, renkli kartlar, renkli kalem, yapıştırıcı vb.), yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, Oda görünürlüğü gözetilerek çekilmiş, eğitimin her gününe ait en az 2 dijital fotoğrafı sözleşmede belirtilen evraklarla birlikte faaliyet bitiminde Oda’ya sunmak zorundadır. Yüklenici, eğitimde kullanacağı tüm materyalleri hazırlamak ve eğitim öncesinde Yararlanıcıya iletmekle sorumludur. Oda’nın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Eğitimlerin verimli geçmesi ve eğitimler sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Yüklenici, Yararlanıcı ile eğitim başlamadan önce irtibata geçerek eğitim için gerekli tüm hazırlıkları yapmak ve faaliyet planını en uygulanabilir şekilde hazırlamakla yükümlüdür.

Madde 9. Plan ve Ceza:

İş Planının yürütülmesi ve bununla ilgili cezai şartlar sözleşmede yer alacaktır.

Madde 10. Ödeme Şekli:

İstekli, ödeme önerilerini teklifinde belirtmek zorundadır. Ancak, ödeme şekli ve koşulları sözleşmede sırasında belirlenecek ve buna göre uygulanacaktır.

Not: Teknik şartnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik yapmayınız. İçeriği değiştirilmiş teknik şartnameler ekinde sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ek1:Lokasyonlara göre Eğitimlerin Dağılımı

Ek2:İş Planı