ISO 9001 ÇALIŞMALARI	İŞ PLANI	Tmmob çevre mühendisleri odası

| NO |  | KONU | İLGİLİ BÖLÜM | AÇIKLAMA | SAAT | TARİH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | EĞİTİM- GENEL ÇERÇEVE | TÜM ÇALIŞANLAR | Standart adı, standart türleri, yaygınlık alanları, ülkelere göre akreditasyon, belgelendirme kuruluşu, akreditasyon kuruluşu, uluslar arası standart kuruluşu, uluslararası akreditasyon forumu, belgelerin kontrol edilmesi, felsefesi ve yazarları… | 09:30-12:30 | 15.09.2021 |
|  | 1.2 | EĞİTİM/ TERMİNOLOJİ | TÜM ÇALIŞANLAR | 9001 standardı terminolojisinin açıklanması | 09:30-12:30 | 17.09.2021 |
|  | 1.3 | EĞİTİM/ STANDART DETAYLARI | TÜM ÇALIŞANLAR | 9001 standardı maddelerinin konuşulması/tartışılması | 09:30-12:30 | 20.09.2021 |
|  | 1.4 | EĞİTİM/ POLİTİKA, HEDEF | TÜM ÇALIŞANLAR | Strateji, politika, vizyon, misyon, motto, amaç, hedef kavramları üzerinde tartışmalar | 09:30-12:30 | 21.09.2021 |
|  | 1.5 | OFİS ÇALIŞMASI | DANIŞMAN | Masa başı çalışması ve gün sonunda KOMİSYON ile değerlendirme | 09:30-16:30 | 24.09.2021 |
|  | 1.6 | EĞİTİM/ PROSESLER | TÜM ÇALIŞANLAR | Proses tanımı ve tartışılması, ÇMO proseslerinin belirlenmesi, proses sahiplerinin, proses müşterilerinin, proses tedarikçilerinin tartışılması | 09:30-12:30 | 27.09.2021 |
|  | 1.7 | OFİS ÇALIŞMASI | DANIŞMAN | Masa başı çalışması ve gün sonunda KOMİSYON ile değerlendirme | 09:30-16:30 | 29.09.2021 |
|  |  | EĞİTİM/ PROSEDÜRLER | TÜM ÇALIŞANLAR | ÇMO prosedürlerinin belirlenmesi, adlandırılması, tartışılması | 09:30-12:30 | 30.09.2021 |
|  | 1.8 | OFİS ÇALIŞMASI | DANIŞMAN | Masa başı çalışması ve gün sonunda KOMİSYON ile değerlendirme | 09:30-16:30 | 01.10.2021 |
|  | 1.9 | EĞİTİM/ TALİMAT, FORM | TÜM ÇALIŞANLAR | ÇMO talimatlarının belirlenmesi, adlandırılması, tartışılması | 09:30-12:30 | 04.10.2021 |
|  | .10 | OFİS ÇALIŞMASI | DANIŞMAN | Masa başı çalışması ve gün sonunda KOMİSYON ile değerlendirme | 09:30-16:30 | 05.10.2021 |
|  | .11 | EĞİTİM/ TESPİT | TÜM ÇALIŞANLAR | Çalışan tüm arkadaşlarımızın; öneri, istek, şikayet, sorun vb iletebilecekleri bir zemin oluşturmak ve birlikte değişikliklere karar çalışmaları (Mevcut sistem, memnun olunanlar, değiştirilmek istenenler ve düşülmesi gereken notlar) | 09:30-12:30 | 06.10.2021 |
|  | .12 | OFİS ÇALIŞMASI | DANIŞMAN | Masa başı çalışması ve gün sonunda komisyon ile değerlendirme | 09:30-16:30 | 07.10.2021 |
|  | .13 | EĞİTİM/ İHTİYAÇ DUYULAN TEKRARLAR | TÜM ÇALIŞANLAR | Talep edilen veya etkin olmadığı ölçülmüş olan eğitimlerin tekrarı | 09:30-12:30 | 01-02.11 4.11.2021 |
|  |  |  |  | Hazırlanan dokümanların kısım kısım 3 gün boyunca izahı, tartışması |  |  |
|  | .14 | İÇ TETKİKÇİ EĞTİMİ | İÇ TETKİKÇİLER (TÜM ÇALIŞANLAR OLABİLİR) | Standart, ÇMO dokümanları, yasal mevzuat, üye talepleri çerçevesinde genel iç tetkikçi eğitimi ve sınavı yapılması | 09:30-16:30 | 05-08 Kasım2021 |
| 2 | 2.1. | ÇMO İŞLEYİŞİNİN İNCELENMESİ | DANIŞMAN, KOMİSYON | Öncelikle tüm kanun, yönetmelik, tüzük gerekleri gözden geçirilir. Mevcut yapının yasal mevzuata uygunluğu çek edilir. | 09:30-16:30 | 10.10.2021 |
|  |  |  |  | Mevcut yapının yasal mevzuata uygunlaştırılması süreci tartışılır, karara bağlanır, yol yöntem belirlenir. |  |  |
|  |  |  |  | Benzer yapılar incelenir, geçmiş tecrübelerden faydalanmak istenirse dost kuruluşlardan fikir ya da görüşme istenebilir. |  |  |
|  | 2.2 | OFİS ÇALIŞMASI | DANIŞMAN | Masa başı çalışması ve gün sonunda komisyon ile değerlendirme | 09:30-16:30 | 11.10.2021 |
|  | 2.3 | OFİS ÇALIŞMASI | DANIŞMAN | Masa başı çalışması ve gün sonunda komisyon ile değerlendirme | 09:30-16:30 | 12.10.2021 |
| 3 | 3.1 | DOKÜMANLARIN OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI | DANIŞMAN | Masa başı çalışması ve gün sonunda komisyon ile değerlendirme | 09:30-16:30 | 13-22. Ekim.2021 |
|  | 4.1 | SİSTEM YAŞAM SÜRECİ | TÜM ÇALIŞANLAR, KOMİSYON | Tüm ÇMO proseslerini uygular. |  | 1-14 Kasım 2021 |
|  | 4.2 | SİSTEM YAŞAM SÜRECİ KONTROLÜ (*) | KOMİSYON DANIŞMAN | Planlanan ve uygulanan arasındaki farklar not alınır, düzeltilme çalışmalarına başlanır. |  | 16-22 Kasım 2021 |
|  |  |  |  | Planlanan ve uygulanan arasındaki farkların ortadan kaldırılması için planlama yapılır yayınlanır. |  |  |
|  | 4.3 | SİSTEM YAŞAM SÜRECİ | TÜM ÇALIŞANLAR | Tüm ÇMO prosesleri uygulanır |  | 22-30 Kasım 2021 |
|  | 4.4 | SİSTEM YAŞAM SÜRECİ KONTROLÜ (*) | KOMİSYON DANIŞMAN | Planlanan ve uygulanan arasındaki farklar not alınır, düzeltilme çalışmalarına başlanır. |  | 01-14 Aralık 2021 |
|  |  |  |  | Planlanan ve uygulanan arasındaki farkların ortadan kaldırılması için planlama yapılır yayınlanır. |  |  |
|  | 4.5 | İSTATİSTİKLER VE YGG | TÜM ÇALIŞANLAR, KOMİSYON, DANIŞMAN | Verilerin toplanmaya başlamasıyla birlikte, istatistik çalışmalar yapılıp analiz edilerek yönetimin gözden geçirme toplantılarında değerlendirilebilir. |  | 15-31 Aralık 2021 |
| 5 | 5.1 | HAFTALIK KONTROLLER DEĞERLENDİRMELER ve DÜZENLEMELER | KOMİSYON DANIŞMAN | 6 ay boyunca haftada 1, |  |  |
|  |  |  |  | Sonra ki 6 ay 15 günde 1 kontrol, değerlendirme çalışması ile sistemin yerleşmesi özümsenmesi sağlanabilir ve bu kontroller gerekirse sıklaşabilir. |  |  |

Not: Kesin eğitim tarihleri, Oda tarafından Yüklenici belirlendikten sonra, yüklenici ve yararlanıcı arasında sağlanacak irtibatla Oda kararı ile belirlenecektir.